|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  МУ «Управление образования Урус – Мартановского муниципального района»Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урус-Мартановская средняя общеобразовательная школа №5 » |  | МУ «Хьалха-Мартан муниципальни к1оштан дешаран урхалла»Муниципальни бюджетни юкъарадешаран учреждени «Хьалха-Мартана №5 йолу юккъера юкъарадешаран школа»(МБЮУ «Хьалха-Мартан №5 йолу ЮЮШ») |

 **366500, Чеченская республика г.Урус-Мартан, ул. Махчаева, 82 Тел/факс 8(875) 4522284, e-mail:** **ssh5urus@mail.ru**

 УТВЕРЖДАЮ:

 Директор МБОУ «СОШ 5

г. Урус-Мартан»

Таташева Э.В.

 «\_01\_» \_06\_2019г.\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по реализации услуг на 2019 год**

**по проекту «Поддержка семей, имеющих детей»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Действия | Сроки | Ответственный |
|  | Подготовка площадки на базе МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан»  | июнь | МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан» |
|  | Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности Координатора (Республиканского оператора) и служб Проекта | Июнь -июль 2019 г. | МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан» |
|  | выпуск методических материалов, необходимых для организации работы и повышения квалификации консультантов (специалистов) служб, а также других специалистов, задействованных в программных и организационных мероприятиях Проекта | Июль -декабрь | МБОУ «СОШ№5 г.Урус Мартан» - ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» |
|  | Участие в курсах повышения квалификации специалистов (консультантов) служб Проекта | Ноябрь2019 г. | ГБУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан» |
|  | Старт приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | июль 2019 декабрь 2019 г. | МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан» |
|  | Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги | Июль декабрь 2019 г. |  МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан»  |
|  | Выпуск методических материалов для получателей услуг | Июль -декабрь 2019 г. | МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан»  |
|  | Участие в семинарах информационных и образовательных для специалистов (консультантов) служб Проекта | июнь-декабрь 2019 г. | ГБУ «Республиканский Центр диагностики и консультирования» |
|  | Проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг, включая проведение:* Открытых уроков и семинаров;
* Родительской мастерской;
* Родительского форума.
 | июнь-декабрь 2019 г. | МБОУ «СОШ№5 г.Урус-Мартан» |